## Sheet1
I. | BÁO CÁO TUẦN 17/07 -> 23/07:
| SPDV | Công việc thực hiện | Loại công việc | Tình trạng | %Hoàn thành | Nguồn lực (man.day) | Tester | Ghi chú | Link scm lưu trữ testlog
| V5 |  |  |  |  | 4.4013
| 1 | IOFFICE-42970 Kiểm thử KGG - IOFFICE V5 - Lập phiếu trình và Duyệt phiếu trình | - Review testcase - Thực hiện test - Re - test | Đúng tiến độ | 70% | 0.875 | Dương Thị Thu (17.5%)
| 2 | IOFFICE-42786 Kiểm thử_TQG_Đổi chữ ( Tính từ ngày 01/01/2019) trong thống kê văn bản thành ( Tính từ ngày 01/01/2023) hoặc ẩn đi | - Review testcase - Thực hiện test - Re - test | Đúng tiến độ | 100% | 0.02 | Dương Thị Thu (1%)
| 3 | IOFFICE-43328 [Kiểm thử - App] Chuyển đồng thời | - Cập nhật testcase - Thực hiện test - Re - test | Đúng tiến độ | 20% | 0.16625 | Dương Thị Thu (3.323%)
| 4 | IOFFICE-43129 [Kiểm thử - App] Chức năng xử lý chung của VB: Kết thúc hàng loạt | - Cập nhật testcase - Thực hiện test - Re - test | Đúng tiến độ | 20% | 0.33375 | Dương Thị Thu (6.675%)
| 5 | IOFFICE-42697 [Kiểm thử - App] Menu: Tra cứu văn bản | - Cập nhật testcase - Thực hiện test - Re - test | Đúng tiến độ | 70% | 1.5 | Dương Thị Thu (30%)
| 6 | IOFFICE-42950 Kiểm thử - [Review test][Lịch họp NEO] Đăng ký lịch cá nhân | - Review testcase - Thực hiện test - Re - test | Đúng tiến độ | 80% | 0.125 | Dương Thị Thu (2.5%)
| 7 | IOFFICE-41881 Kiểm thử - [Review test][Thư viện NEO] Báo cáo lịch sử truy cập | - Review testcase - Thực hiện test - Re - test | Đúng tiến độ | 100% | 0.0625 | Dương Thị Thu (1.25%)
| 8 | IOFFICE-41411 Kiểm thử - KTM_Ioffice_Bổ sung API log văn bản | - Review testcase - Thực hiện test - Re - test | Đúng tiến độ | 100% | 0.0625 | Dương Thị Thu (1.25%)
| 9 | IOFFICE-42151 Kiểm thử - Bổ sung nghiệp vụ tích hợp hệ thống theo dõi nhiệm vụ của VPCP | - Viết testcase - Thực hiện test - Re - test | Đúng tiến độ | 70% | 1.2563 | Dương Thị Thu (25.125%) |  | https://scm.devops.vnpt.vn/scm.egov.it/egov.pm2.qlvb_doc/-/blob/master/WORKING/20.Development/50.Test/04_TestExecute/2023/Thang7/NhiemVu_VPCP/VNPT_IT_iOffice_DanhSachNhiemVuDuocGiao_Testlog_V1.0.xlsx
| VXP (BTC) |  |  |  |  | 1.4375
| 1 | TLTVBNTC-626 Test chức năng WebAdmin đã được build trên hệ thống của Bộ Tài Chính | - Viết testcase - Thực hiện test - Re - test | Đúng tiến độ | 80% | 0.8125 | Dương Thị Thu (16.25%) | Chờ fix bug
| 2 | HNEDOCVXP-6996 Test chức năng gửi nhận cho hệ thống SS VNPT-IT dùng chung | - Viết testcase - Thực hiện test - Re - test | Đúng tiến độ | 100% | 0.625 | Dương Thị Thu (12.5%) |  | SCM : https://scm.devops.vnpt.vn/scm.egov.it/egov.pm3.tltvbqg_doc/-/blob/master/WORKING/20.Development/50.Test/04_TestExecute/2023/T7_2023/VNPT-IT_VXP_SS%20VNPT_IT_vxp_TestLog_v1.0.xlsx
II. | KẾ HOẠCH TUẦN 24/07 -> 30/07:
| SPDV | Công việc thực hiện | Loại công việc | %Hoàn thành | Nguồn lực (man.day) | Tester | Ghi chú
iOffice v5
| 1 | Thực hiện test các task được bàn giao | - Thiết kế testcase - Thực hiện test - Re - test |  |  | 2
| 2 | Thực hiện re-test các task đã fixbug | - Thực hiện re_test bug - Thực hiện test |  |  | 1
| 3 | Thực hiện re_view các task outsource đã bàn giao | - Thực hiện test - Re - test |  |  | 1
VXP
| 1 | Thực hiện Viêt testcase / test các task được bàn giao :TLTVBNTC-626 Test chức năng WebAdmin đã được build trên hệ thống của Bộ Tài Chính | - Thiết kế testcase - Thực hiện test - Re - test |  |  | 0.5
| 2 | Thực hiện re-test các task đã fixbug | - Thực hiện re_test bug - Thực hiện test |  |  | 0.5
III. | ĐÁNH GIÁ NHÂN SỰ:
Note on D9: Ha_nguyen: - Lập kế hoạch - Review - Viết TC - Thực hiện test - Re-test - Báo cáo - Họp - Khác
Note on H9: Ha_nguyen: % Nguồn lực của nhân sự trong tuần.
Note on I9: Ha_nguyen: Làm rõ các thông tin, ví dụ lý do trễ, lý do hủy task, lý do & thông tin lùi lịch, lý do phát sinh….