## ROC (hidden)
Date | Description | Version
2006-09-28 | Add cột Effort (Nhân lực dự kiến) | 1/3
2006-10-03 | Add cột KT thực tế để tracking | 1/3

## W07 (hidden)
Công ty Paynet
Phòng Mạng Lưới Chuỗi Thanh Toán
BÁO CÁO TIẾN ĐỘ CÔNG VIỆC
Tuần lễ từ: 04/01/2010 đến 08/01/2010
| Công ty Phần mềm VNPT Trung tâm Chất lượng - Phòng Kiểm thử |  |  |  | Báo cáo công việc: từ 23/05/2016 đến 27/05/2016
Tên : Phạm Thị Hằng
Vị trí: Tester
STT | I. CÔNG VIỆC THỰC HIỆN TUẦN 23/05 →27/05) | Kết quả đầu ra | Effort (MD) | Project Name | Bắt đầu | Kết thúc dự kiến | KT thực tế | Người thực hiện | Công việc theo KH/BS | Kết quả | Tình trạng | Ghi chú
| Review quy trình kiểm thử, làm mẫu báo cáo test | Mẫu báo cáo test Module, milestone | 0.5 | Khác | 2016-05-23 | 2016-05-23 | 2016-05-23 | Phạm Thị Hằng |  | 100%
| Cập nhật lịch trình, review công việc tuần của các tv test trong dự án CNDT | cập nhật lịch trình dự án, nhận xét công việc tuần của các thành viện | 0.5 | PM5_CNDT | 2016-05-24 | 2016-05-24 | 2016-05-24 | Phạm Thị Hằng |  | 100%
| Test luồng nghiệp vụ bệnh viện(60%) | Testcase, testlog | 1.5 | HIS-HSOFT | 25/17/2016 | 27/05/2016 |  | Phạm Thị Hằng |  | 100%
| Review testcase |  |  | PM5_CNDT | 2016-05-20 | 2016-05-20 |  | Phạm Thị Hằng
| Thực hiện kiểm thử các thay đổi source code đội dự án bàn giao sang hàng ngày | Checklist yêu cầu thay đổi, DS lỗi | 2 | HIS | 2016-05-24 | 2016-05-27 | 2016-05-27 | Phạm Thị Hằng |  | 100% |  | - Ngày 24/05: Tổng 4yc. Pass:3, Failed:1 - Ngày 25/5: Tổng 2 yêu cầu. Pass:1, Failed:1 - Ngày 26/5: Tổng 4. Pass:3, Inprogress:1 - Ngày 27/5: Tổng 6. Pass:4, Failed:1, Inprogress:1
STT | II. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN TUẦN (30/05 ->03/06) |  | Effort (MD) | Project Name | Bắt đầu | Kết thúc dự kiến | KT thực tế | Người thực hiện |  | Kết quả | Tình trạng | Ghi chú
| Làm báo cáo test, review công việc tuần của các thành viên test trong dự án CNDT, HIS HSOFT |  | 0.5 | HIS-HSOFT,PM5_CNĐT | 2016-05-30 | 2016-05-30 |  | Phạm Thị Hằng
| Test luồng nghiệp vụ khám bệnh ngoại trú(40% còn lại) |  | 1.5 | HIS-HSOFT | 2016-05-31 | 2016-06-01 |  | 1
| Review testcase |  | 0.5 | PM5_CNDT | 2016-06-03 | 2016-06-03 |  | Phạm Thị Hằng
| Thực hiện kiểm thử các thay đổi source code đội dự án bàn giao sang hàng ngày |  | 2.5 | HIS | 2016-05-30 | 2016-06-03 |  | Phạm Thị Hằng
III. Nhận xét của Test Leader:
- %Hoàn thành: - Chất lượng công việc: - Độ phức tạp công việc (Cao/Bình thường/Thấp): - Thái độ làm việc:
Note on B8: Nhóm việc hoặc công việc trong dự án
Note on D8: Nhân lực dự kiến
Note on F8: Ngày bắt đầu thực hiện công việc
Note on G8: Ngày dự kiến kết thúc thực hiện công việc
Note on H8: Ngày thực tế kết thúc
Note on I8: Liệt kê tên người thực hiện công việc
Note on K8: Kết quả khi thực hiện xong công việc
Note on L8: Tình trạng: - Hoàn thành - Đang thực hiện - Trễ - <Blank>: Chưa thực hiện
Note on M8: Ghi lại lý do trễ nếu tình trạng công việc bị trễ

## W12
| Công ty Phần mềm VNPT Trung tâm Chất lượng - Phòng Kiểm thử |  |  |  | Báo cáo công việc: từ (17/07/2023-21/07/2023)
Tên : Bùi Thị Loan
Vị trí: Tester
STT | I. CÔNG VIỆC THỰC HIỆN TUẦN (17/07/2023-21/07/2023) | Kết quả đầu ra | Effort (h) | Project Name | Bắt đầu | Kết thúc dự kiến | KT thực tế | Người thực hiện | Công việc theo KH/BS | Hoàn thành | Tình trạng | Ghi chú
1 | CDSCD-2852 Viết testcase UAT các chức năng trên iworkplace | Testcase | 14 | CĐSCĐ | 17/07/2023 | 30/07/2023 | 21/07/2023 | Bùi Thị Loan | KH | 90% | Đang thực hiện | https://scm.devops.vnpt.vn/egov.ptpm.cdscd/egov.ptpm.cdscd_doc/-/blob/master/WORKING/20.Development/50.Test/02_TestDesign/IWorkplace/UAT/VNPT-IT_CDSCD_TestCase_iWorkplace_UAT_v1.0.xlsx
2 | Thực hiện test tiếp_Retest và đóng bugs các task: - CDSCD-2531 [admin] Test chức năng quản lý tài khoản - CDSCD-2795 [IW - Văn bản ]Kiểm thử các nội dung Thông báo văn bản - CDSCD-2285 [Mobile]Kiểm thử các nội dung Thông báo qua notification trên màn hình điện thoại (app iworkplace > VĂN BẢN) - CDSCD-826 [IW-Văn bản] Test chức năng chuyển tiếp văn bản đến - CDSCD-871 [IW-Văn bản] check danh sách post văn bản - CDSCD-1272 [Mobile] Test phân hệ xử lý văn bản - CDSCD-2596 [Test] chức năng hiển thị box nghiệp vụ bên phải | TestLog, List bugs Jira | 21 | CĐSCĐ | 17/07/2023 | 30/07/2023 | 21/07/2023 | Bùi Thị Loan | KH | 80% | Đang thực hiện | https://scm.devops.vnpt.vn/egov.ptpm.cdscd/egov.ptpm.cdscd_doc/-/blob/master/WORKING/20.Development/50.Test/04_TestExecute/2023/ Folder: QuanTriChung VNPT-IT_CDSCD_TestLog_QuanLyTaiKhoan_v1.0.xlsx Folder: iWorkplace/VanBan/ 1. VNPT-IT_CDSCD_TestLog_iWorkplace_ThongBaoVB_v1.0.xlsx 2. VanBan/VNPT-IT_CDSCD_TestLog_iWorkplace_ChuyenTiepVBDen_v1.0.xlsx 3. VNPT-IT_CDSCD_TestLog_iWorkplace_CauHinhVaHienThiVungPhai_v1.0.xlsx 4. VNPT-IT_CDSCD_TestLog_iWorkplace_TichHop_KhoVB_eOfficeTD_v1.0.xlsx Folder: AppMobile/iWorkplace VNPT-IT_CDSCD_AppMobile_TestLog_iWorkplace_ThongBao_v1.0.xlsx https://scm.devops.vnpt.vn/egov.ptpm.cdscd/egov.ptpm.cdscd_doc/-/tree/master/WORKING/20.Development/50.Test/04_TestExecute/2023/AppMobile/eOffice
3 | Nghỉ chế độ con nhỏ |  | 5 |  | 17/07/2023 | 20/08/2023 | 21/07/2023 | Bùi Thị Loan | KH
| II. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN TUẦN (24/07/2023-28/07/2023) |  | Effort (h) | Project Name | Bắt đầu | Kết thúc dự kiến | KT thực tế | Người thực hiện |  |  | Tình trạng
1 | Thực hiện các task được giao | Testcase; TestLog, List bugs Jira | 40 | CĐSCĐ | 17/07/2023 | 21/07/2023 |  | Bùi Thị Loan | KH | 0% | Chưa thực hiện
III. Nhận xét của Test Leader:
2 | - %Hoàn thành: - Chất lượng công việc: - Độ phức tạp công việc (Cao/Bình thường/Thấp): - Thái độ làm việc:
Note on B4: Nhóm việc hoặc công việc trong dự án
Note on D4: Nhân lực dự kiến
Note on F4: Ngày bắt đầu thực hiện công việc
Note on G4: Ngày dự kiến kết thúc thực hiện công việc
Note on H4: Ngày thực tế kết thúc
Note on I4: Liệt kê tên người thực hiện công việc
Note on K4: Kết quả khi thực hiện xong công việc
Note on L4: Tình trạng: - Hoàn thành - Đang thực hiện - Trễ - <Blank>: Chưa thực hiện
Note on M4: Ghi lại lý do trễ nếu tình trạng công việc bị trễ